Утверждаю:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Директор МКОУ Говорковская школа

М.М. Чащин

Приказ №\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

**«Дорожная карта» по разработке и внедрению рабочей программы воспитания**

**в МКОУ Говорковская школа**

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания –это личностные результаты. Личностные результаты определяются как:

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;

•сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;

•система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;

•социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;

•способность к осознанию российской идентичности вполикультурном социуме.

**Цель дорожной карты:** организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МКОУ Говорковская школа в составе ООП ООО, ООП СОО.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ответственный** |
| 1 | Ознакомление педагогического коллектива с Федеральным законом от 31.07.2020 № 304 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания | 01.02.2021 | Зам. директора по ВР Бирюкова К.К. |
| 2 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания. Изучение состояния воспитательного процесса в школе. | 01.02.2021 | Зам. директора по ВР Бирюкова К.К. |
| 3 | Создание и наполнение информацией официального сайта школы в разделе: «Разработка Рабочей программы воспитания» | до 1.03.2021 | Зам. директора по ВР Бирюкова К.К. |
| 4 | Разработка проекта программы | до 01.03.2021 | Зам. директора по ВР Бирюкова К.К. |
| 5 | Разработка календарного плана воспитательной работы по модулям | до 01.03.2021 | Зам. директора по ВР Бирюкова К.К., Руководители МО |
| 6 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете | Март 2021 | Зам. директора по ВР Бирюкова К.К. |
| 7 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МКОУ Говорковская школа по реализации программы воспитания | Март 2021 | Директор школы,  Зам. директора по ВР Бирюкова К.К. |
| 8 | Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО | 01.04.2021 | Зам. директора по УВР Чащина Н.П.,  Зам. директора по ВР Бирюкова К.К. |
| 9 | Размещение на сайте Рабочей программы воспитания и планов воспитательной работы школы. | Апрель 2021 | Зам. директора по ВР Бирюкова К.К. |
| 10 | Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания | Май 2021 | Зам. директора по ВР Бирюкова К.К. |
| 11 | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта | Май 2021 | Зам. директора по ВР Бирюкова К.К. |
| 12 | Укрепление материально-технической базы школы для реализации программы | В течении года | Администрация школы |

Исполнитель: зам. директора по ВР Бирюкова К.К.