

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | *январь 2022 – июнь 2022**года* | Директор школы Чащин М.М., зам. директора по УВР Чащина Н.П. | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 7 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | *до 1 сентября**2022 года* | Зам. директора по УВР Чащина Н.П. библиотекарь Фролкова Ю.П | Наличие утвержденного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 8 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | *Октябрь 2021 – март 2022**года* | Зам. директора по УВР Чащина Н.П., зам. директора по ВР Бирюкова К.К. | Аналитическая справка замдиректора по УВР.Аналитическая справка замдиректора по ВР |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 9 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | *В течение всего периода* | Зам. директора по УВР Чащина Н.П. | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
|  10 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО, ООО | *В течение всего периода* | Рабочая группа | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО, ООО |
| 11 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | *Сентябрь 2022  года* | Зам. директора по УВР Чащина Н.П. | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
|  12 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | *До 01.09.2022* | Директор школы Чащин М.М. | Устав образовательной организации |
|  13 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | *Сентябрь 2021 – январь 2022 года* | Директор школы Чащин М.М., зам. директора по УВР Чащина Н.П. | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 14 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | *До 01.09.2022* | Директор школы Чащин М.М. | Должностные инструкции |
| 15 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | *До 01.06.2022* | Зам. директора по УВР Чащина Н.П., зам. директора по ВР Бирюкова К.К.Рабочая группа | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программыНОО.Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 16 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, *программы коррекционной работы*, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | *До 01.06.2022* | Зам. директора по УВР Чащина Н.П., зам. директора по ВР Бирюкова К.К.Рабочая группа | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программыООО.Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, *программа коррекционной работы* |
| 17  | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, *программы коррекционной работы ООО*, на заседании педагогического совета | *До 01.09.2022* | Зам. директора по УВР Чащина Н.П., зам. директора по ВР Бирюкова К.К.Рабочая группа | Протокол заседания ПС.Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в т.ч. рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, *программы коррекционной работы ООО* |
| 18  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | *До 30 мая 2022 года* | Зам. директора по УВР Чащина Н.П., зам. директора по ВР Бирюкова К.К. | Учебный план НОО.Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 19 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | *До 31 августа 2022 года* | Учителя-предметники | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов |
|  20 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | *До 1 сентября 2022 года* | Зам. директора по УВР Чащина Н.П. | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 21  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *До 1 сентября 2022 года* | Зам. директора по УВР Чащина Н.П. | План методической работы.Приказ об утверждении плана методической работы |
|  22 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | *В течение учебного года в соответствии с планами МО* | Зам. директора по УВР Чащина Н.П.Руководители МО | Планы работы МО.Протоколы заседаний МО |
|  23 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | *В течение учебного года в соответствии с планами МО* | Зам. директора по УВР Чащина Н.П.Руководители МО | План работы методического совета образовательной организации.Планы работы ШМО.Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 24  | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | *До 1 сентября 2022 года, в течении года* | Зам. директора по УВР Чащина Н.П. | План ВШК на учебный год.Аналитические справки по итогам ВШК |
| 25 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | *До 1 сентября 2022 года, в течении года* | Зам. директора по УВР Чащина Н.П. | План функционирования ВСОКО на учебный год.Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым** |
| 26 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *январь2022 года* | Зам. директора по УВР Чащина Н.П. | Сайт образовательной организацииПакет информационно-методических материалов |
| 27 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *февраль 2022 года* | Зам. директора по УВР Чащина Н.П. | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 28 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО |  *Февраль-май 2022 года* | Зам. директора по УВР Чащина Н.П. | Аналитические справки заместителей директора по УВР |
| 29 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | *До 25 августа ежегодно в период с 2022*  | Зам. директора по УВР Чащина Н.П. | Комплектование |
| **6. Материально-техническое обеспечение** **постепенного перехода на обучение** |
| 30 | Формирование МТБ | *весь период* | Директор школы Чащин М.М. |  |